## Prévisionnel
| 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19
Tâches
Tâches Générales
Logo | bar: 2017-01-08 to 2017-01-09
Template des rapports à rendre | bar: 2017-01-09 to 2017-01-10
Etudes licence sur le code | bar: 2017-01-09 to 2017-01-10
Proposition licence/ decision | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12
Visuel du site web | bar: 2017-01-08 to 2017-01-17
Qualité
tests unitaires | bar: 2017-01-10 to 2017-01-15
tests de non-regression | bar: 2017-01-12 to 2017-01-16
tests globaux | bar: 2017-01-12 to 2017-01-18
Communication
page HTML décrivant le projet | bar: 2017-01-15 to 2017-01-18
réseaux sociaux | bar: 2017-01-15 to 2017-01-18
README du github officiel de SID | bar: 2017-01-17 to 2017-01-18
A la demande
Soutenance
Rédaction du rapport